[image: image2.jpg]



Губернатор  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


[image: image1.jpg]



Губернатор  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

распоряжение

03.11.2021                                                                                                            № 257
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Томской области государственных услуг по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р:
утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории Томской области государственных услуг по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
С.А.Жвачкин
Утвержден

распоряжением Губернатора Томской области

от ___________ № ______

План мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению на территории Томской области государственных услуг по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	1.
	Заключение дополнительного соглашения об информационном взаимодействии и обмене данными между ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Департаментом социальной защиты населения Томской области
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Ноябрь 2021 года

	2.
	Разработка и утверждение Департаментом социальной защиты населения Томской области административных регламентов предоставления государственных услуг по назначению гражданам: 

единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единовременного пособия получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;

единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Ноябрь-декабрь 2021 года

	3.
	Внесение изменений в Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области, и дополнительный перечень услуг, оказываемых в Томской области областными государственными учреждениями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Томской области и предоставляемых в электронной форме, утвержденных распоряжением Администрации Томской области от 16.05.2013 № 393-ра
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Ноябрь 2021 года

	4.
	Разработка нормативных правовых актов о порядке и условиях оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Октябрь - Ноябрь 2021 года

	5.
	Обеспечение предоставления подведомственным Департаменту социальной защиты населения Томской области областным государственным учреждениям Центрам социальной поддержки населения заключения комиссии об имуществе первой необходимости граждан, утративших его частично или полностью в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	Органы местного самоуправления

муниципальных образований Томской области

(по согласованию)
	При необходимости


[image: image2.jpg]