| 24.08.2023 | № 380а |
| --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации на территории Томской области в 2023 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», абзаца второго подпункта «ж» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023
№ 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации на территории Томской области в 2023 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

| Губернатор Томской области | В.В.Мазур |
| --- | --- |

Киняйкина М.А.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Томской области от 24.08.2023 № 380а

План

мероприятий («дорожная карта») по реализации на территории Томской области в 2023 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование и источники, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок начала | Срок окончания | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Подготовка и принятие нормативных правовых актов для создания системы долговременного ухода в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Томской области включая: порядок определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; алгоритм действий экспертов по оценке нуждаемости при определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; форму анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, Б, В, Г); правила заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; принципы и правила корпоративной этики; перечень социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; стандарты социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; порядок предоставления социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому; форму дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг; форму отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому; положение о региональном координационном центре; положение о территориальном координационном центре; положение о пункте проката технических средств реабилитации | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области «О реализации в отдельных муниципальных образованиях Томской области в 2023 году модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе» | 28.08.2023 | 31.08.2023 | - | - |
| 1.2 | Определить территории (муниципальные образования) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 28.08.2023 | 31.08.2023 | - | - |
| 1.3 | Формирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода, утверждение регламента ее работы | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области «О создании межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 1.4 | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода» | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 1.5 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области в целях софинансирования расходных обязательств Томской области, возникающих при создании системы долговременного ухода | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение между Администрацией Томской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и социальных координаторах, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и социальные координаторы | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2.3 | Определение медицинской образовательной организации, реализующей программу дополнительного профессионального образования (программу повышения квалификации, программу профессиональной переподготовки) (далее – профессиональная программа), на базе которой планируется организация обучения по профессиональной программе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области | Определена организация на базе которой планируется обучение по профессиональной программе – областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж» | 28.08.2023 | 31.08.2023 | - | - |
| 2.4 | Разработка и утверждение медицинской образовательной организацией профессиональной программы с учетом рекомендуемых Минтрудом России унифицированных подходов к организации обучения по профессиональной программе «Помощник по уходу», а также содержанию учебно-тематического плана дисциплины «Помощник по уходу» | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж» | Утверждена образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих – «Помощник по уходу», количество академических часов в программе – 40 часов, пропускная способность в месяц – 50 чел. | 28.08.2023 | 31.08.2023 | - | - |
| 2.5 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по профессиональной программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» Благотворительного фонда «Старость в радость» (1 поток, далее постоянно в соответствии с установленным Благотворительным фондом «Старость в радость» периодом обучения) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организовано обучение 5 сотрудников (эксперт по оценке нуждаемости) по профессиональной программе обучения, количество академических часов в программе 54 часа, пропускная способность в месяц не менее 2 человек, в год не менее 8 человек | 28.08.2023 | 31.08.2023 | - | - |
| 2.6 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области | Организовано обучение 160 помощников по уходу областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО») по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2023 году: сентябрь – 31 человек; октябрь – 50 человек; ноябрь – 50 человек; декабрь – 29 человек | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 1177,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1142,3 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 35,3 |
| 3. Организация работы регионального и территориальных координационных центров, а также поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание регионального координационного центра на базе организации, находящейся в ведении Департамента социальной защиты населения Томской области и не являющейся поставщиком социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Создан региональный координационный центр на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска») в виде структурного подразделения (отдела), г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатное расписание ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» введено 3 штатных единицы специалистов по социальной работе (социальные координаторы) | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Создание территориальных координационных центров | Департамент социальной защиты населения Томской области | Создан территориальный координационный центр на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска») в виде структурного подразделения (отдела), г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4 | Введение штатных единиц специалистов по социальной работе (эксперты по оценке нуждаемости) в штатное расписание ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатное расписание ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» введено 5 штатных единиц специалистов по социальной работе (эксперты по оценке нуждаемости) | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.5 | Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы пункты проката технических средств реабилитации, участвующих в реализации пилотного проекта | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организация социального обслуживания, на базе которой организован пункт проката технических средств реабилитации: ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 3.6 | Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы «школы ухода» | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организация социального обслуживания, на базе которой организована «школа ухода»: ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 3.7 | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | Пункт проката оснащен техническими средствами реабилитации | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 14343,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 13913,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 430,3 |
| 3.8 | Организация работы «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организована работа «школы ухода» в ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 485,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 15,0 |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение перечня организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 4.2 | Определение перечня организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 28.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 4.3 | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатное расписание ОГАУ «КЦСОН ТО» введено 5 штатных единиц | 01.09.2023 | 31.12.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 18801,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 18237,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 564,1 |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 18801,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 18237,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 564,1 |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровень нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 0,00 |
| 4.6.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2023 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 25 человек, из них: 2 человека – 1-го уровня нуждаемости; 13 человек – 2-го уровня нуждаемости; 10 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 921,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 893,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 27,7 |
| 4.6.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2023 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 50 человек, из них: 4 человека – 1-го уровня нуждаемости; 26 человек – 2-го уровня нуждаемости; 20 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 1843,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1787,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 55,3 |
| 4.6.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2023 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 100 человек, из них: 9 человек – 1-го уровня нуждаемости; 51 человек – 2-го уровня нуждаемости; 40 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 4588,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4450,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 137,6 |
| 4.6.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2023 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 11449,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11105,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 343,5 |
| Итого |  |  |  |  |  | всего | 34823,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 33778,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 1044,7 |