№

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2024 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», абзаца второго подпункта «ж» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023
№ 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2024 году согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024, но не ранее дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

| Губернатор Томской области | В.В.Мазур |
| --- | --- |

Киняйкина М.А.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Томской области от ___________ № ______

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Томской области в 2024 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области о реализации в отдельных муниципальных образованиях Томской области в 2024 году модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 01.01.2024 | 29.02.2024 | – | – |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2024 | 31.01.2024 | – | – |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области о создании межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, протоколы заседаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.4 | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области, утверждающий порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе автоматизированной системы «Единая система социальной защиты населения» Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.6. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2024 | 01.02.2024 | – | – |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 1 полугодие 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.01.2024 | 31.07.2024 | – | – |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска»), г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 4 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориального координационного центра (далее – ТКЦ) на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 14 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО»), г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует пункт проката ТСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – «школа ухода») на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует «школа ухода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по профессиональной программе обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворительный фонд «Старость в радость» | Организовано обучение 8 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 20 помощников по уходу ОГАУ «КЦСОН ТО» по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году: январь – 2 человека; февраль – 2 человека; март – 2 человека; апрель – 2 человека; май – 1 человек; июнь – 1 человек; июль – 1 человек; август – 1 человек; сентябрь – 2 человека; октябрь – 2 человека; ноябрь – 2 человека; декабрь – 2 человека | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 5 штатных единиц организаторов ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | В ОГАУ «КЦСОН ТО» трудоустроено 20 помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 69256,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 67179,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2077,7 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 69256,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 67179,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2077,7 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 0,00 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Всего | 7912,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7675,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 237,4 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Всего | 5955,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5776,6 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 178,5 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Всего | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 00,0 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Всего | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 00,0 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 5 человек – 1-го уровня нуждаемости; 75 человек – 2-го уровня нуждаемости; 170 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Всего | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 00,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | Всего | 69256,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 67179,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2077,7 |