# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2016 г. N 899-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2016 - 2020

ГОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ "АГЕНТСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ"

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 20.02.2017 N 100-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В целях реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 N 3468п-П44:

1) определить Департамент социальной защиты населения Томской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области, ответственным за организацию реализации Комплексного плана Томской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;

1-1) определить Департамент социальной защиты населения Томской области ответственным за взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 N 1144-р;

(пп. 1-1 введен распоряжением Администрации Томской области от 20.02.2017 N 100-ра)

2) утвердить Комплексный план Томской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы (далее - Комплексный план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям Комплексного плана:

1) обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Комплексном плане;

2) обеспечить представление в Департамент социальной защиты населения Томской области информации о ходе реализации Комплексного плана в сроки, установленные Департаментом социальной защиты населения Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 13.12.2016 N 899-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

| N пп | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Координация деятельности органов власти Томской области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (на основании рекомендаций Минэкономразвития России) | Информация Губернатору Томской области | Не реже 1 раза в год | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. |
| 1.2 | Определение целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2015 N 379-р "О реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Томской области") | Нормативный правовой акт Томской области | Декабрь 2016 года | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. Максимов М.В. |
| ## 2. Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы в рамках исполнения пункта 21 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 N 3168п-П44 (далее - Комплекс мер) | Информация в Минтруд России и Минэкономразвития России | Не реже 1 раза в год | Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Ульянов А.С. |
| 2.2 | Внесение в государственные программы Томской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере | Информация в Минтруд России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздрав России, Минфин России | 2-й - 3-й кварталы 2017 года | Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Холопов А.В. Максимов М.В. |
| 2.3 | Разработка рекомендаций к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников областных государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств (с учетом рекомендаций Минэкономразвития России) | Информационное письмо в Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (рекомендации к техническим заданиям по программам дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в социальной сфере; заявка на обучение государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области) | Ежегодно до 1 октября текущего года | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. |
| 2.4 | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по дополнительным профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере (с учетом методических рекомендаций, подготовленных в рамках выполнения п. 43 Комплекса мер) | Информация в Минэкономразвития России | Январь - май 2017 года | Холопов А.В. Шапарева М.А. Киняйкина М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Зеленцов А.В. (по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих) |
| 2.5 | Создание условий для развития СОНКО, предоставляющих общественно полезные услуги согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания" | Размещение информации на сайтах исполнительных органов государственной власти Томской области | 3-й квартал 2017 года | Холопов А.В. Шапарева М.А. Киняйкина М.А. Веснина Л.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Грабцевич И.Б. |
| 2.6 | Подготовка отчета о реализации мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в Томской области (на основании рекомендаций Минэкономразвития России) | Информация в Минэкономразвития России | Февраль 2017 года, далее - ежегодно | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. |
| ## 3. Расширение механизмов поддержки СОНКО |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО в Томской области | Информация в Минтруд России и Минэкономразвития России | Декабрь 2017 года, далее - ежегодно | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. |
| 3.2 | Внесение предложений о расширении и совершенствовании поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Правовые акты Томской области | 2-й квартал 2017 года | Киняйкина М.А. Холопов А.В. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. |
| 3.3 | Содействие созданию и развитию ресурсных центров некоммерческих организаций, центров поддержки добровольчества, центров инноваций в социальной сфере | Правовой акт Томской области | 3-й квартал 2017 года | Ульянов А.С. |
| 3.4 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | Публичные информационные материалы | Постоянно | Севостьянов А.В.; представление информации в рамках компетенции: Холопов А.В. Шапарева М.А. Киняйкина М.А. Грабцевич И.Б. Веснина Л.В. Волк П.Л. Ульянов А.С. |