№

О внесении изменения в постановление Администрации

Томской области от 28.12.2023 № 648а

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 28.12.2023 № 648а «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2024 году» («Собрание законодательства Томской области», 2024, № 1/1 (330) изменение, изложив План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, 
в Томской области в 2024 году, утвержденный указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области		                                                           В.В. Мазур

Киняйкина М.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Томской области

от ___________ № _____

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Томской области в 2024 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области о реализации в отдельных муниципальных образованиях Томской области в 2024 году модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 01.01.2024 | 29.02.2024 | – | – |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2024 | 29.02.2024 | – | – |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области о создании межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, протоколы заседаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.4 | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области, утверждающий порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе автоматизированной системы «Единая система социальной защиты населения» Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 1.6 | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2024 | 01.02.2024 | – | – |
| 1.7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 1-е полугодие 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.01.2024 | 31.07.2024 | – | – |
| 1.8 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Томской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет | 01.01.2024 | 01.12.2024 | – | – |
| 1.8.1 | в 2023 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 5047 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 01.01.2024 | 28.05.2024 | – | – |
| 1.8.1.2 | Численность социальных работников – 400 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год | 01.01.2024 | 28.05.2024 | – | – |
| 1.8.1.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 353120,92 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 01.01.2024 | 28.05.2024 | – | – |
| 1.8.2 | в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 5097 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | – | – |
| 1.8.2.2 | Численность социальных работников – 400 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | – | – |
| 1.8.2.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 376086,80 тыс. рублей. | Департамент социальной защиты населения Томской области | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | – | – |
| 2 | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска»), г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 3 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование территориального координационного центра (далее – ТКЦ) на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 10 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО»), г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует пункт проката ТСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.6 | Функционирование «школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – «школа ухода») на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует «школа ухода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе профессионального обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворитель-ный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | Организовано обучение 8 работников РКЦ и ТКЦ по программе профессионального обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по программе профессионального обучения «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 36 помощников по уходу ОГАУ «КЦСОН ТО» по программе профессионального обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году: январь – 2 человека; февраль – 2 человека; март – 2 человека; апрель – 10 человек; май – 9 человек; июнь – 1 человек; июль – 1 человек; август – 1 человек; сентябрь – 2 человека; октябрь – 2 человека; ноябрь – 2 человека; декабрь – 2 человека | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 265,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 257,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 8,0 |
| 4 | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.2 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.3 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Наличие в штатном расписании ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 5 штатных единиц организаторов ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | В рамках текущего финансирования |
| 4.4 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | В ОГАУ «КЦСОН ТО» трудоустроено 36 помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому с января по апрель 2024 года – 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости. Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому с мая по декабрь 2024 года – 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 94 414,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 91 581,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2 832,4 |
| 4.5.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому с января по апрель 2024 года– 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости. Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому с мая по декабрь 2024 года – 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 94 414,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 91 581,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2 832,4 |
| 4.5.1.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Всего | 6 833,3 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6 628,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 205,0 |
| 4.5.1.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 31.02.2024 | Всего | 6 785,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6 582,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 203,6 |
| 4.5.1.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Всего | 7 439,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 216,6 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 223,2 |
| 4.5.1.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 человек, из них: 24 человека – 1-го уровня нуждаемости; 126 человек – 2-го уровня нуждаемости; 100 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Всего | 6 960,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6 751,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 208,8 |
| 4.5.1.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 30.05.2024 | Всего | 7 687,3 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 456,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 230,6 |
| 4.5.1.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Всего | 8 530,4 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8 274,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 255,9 |
| 4.5.1.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Всего | 7 993,4 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 753,6 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 239,8 |
| 4.5.1.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Всего | 7 736,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 504,6 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 232,1 |
| 4.5.1.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Всего | 9 024,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8 753,9 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 270,7 |
| 4.5.1.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Всего | 7 889,9 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 653,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 236,7 |
| 4.5.1.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Всего | 7 889,9 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 653,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 236,7 |
| 4.5.1.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 267 человек, из них: 26 человек – 1-го уровня нуждаемости; 134 человека – 2-го уровня нуждаемости; 107 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Всего | 9 642,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 9 353,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | Всего | 94 679,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 91 838,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 2 840,4 |