Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», абзаца второго подпункта «ж» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, но не ранее дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор Томской области			                                                 В.В.Мазур

Киняйкина М.А.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Томской области от №

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Томской области в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – | – |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – | – |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области, протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 1.4 | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе автоматизированной системы «Единая система социальной защиты населения» Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 1.6 | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – | – |
| 1.7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 2025 год | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.03.2025 | 31.03.2025 | – | – |
| 1.8 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Томской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 1.8.1 | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 4940 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – | – |
| 1.8.1.2 | Численность социальных работников в Томской области – 400 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – | – |
| 1.8.1.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – | – |
| 1.8.2 | в 2025 году оценка (планируемые) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 5000 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – | – |
| 1.8.2.2 | Численность социальных работников в Томской области – 400 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – | – |
| 1.8.2.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – | – |
| 2 | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска»), г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 3 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование территориального координационного центра (далее – ТКЦ) на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 10 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО»), г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует пункт проката ТСР | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 2.6 | Функционирование «школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – «школа ухода») на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует «школа ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и специалисты по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе профессионального обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | Организовано обучение 2 работников РКЦ и ТКЦ по программе профессионального обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по программе профессионального обучения «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 12 помощников по уходу ОГАУ «КЦСОН ТО» по программе профессионального обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 3.5 | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по программе профессионального обучения «Организатор ухода» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | Организовано обучение 2 организаторов ухода ОГАУ «КЦСОН ТО» по программе профессионального обучения «Организатор ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 4.2 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 4.3 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Наличие в штатном расписании ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 5 штатных единиц организаторов ухода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | В рамках текущего финансирования |
| 4.4 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | В ОГАУ «КЦСОН ТО» трудоустроено 150 штатных единиц помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – |
| 4.5 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 171 033,9 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 167 613,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 3 420,7 |
| 4.5.1 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 171 033,9 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 167 613,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 3 420,7 |
| 4.5.1.1 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.2 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Всего | 13 150,7 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 12 887,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 263,0 |
| 4.5.1.3 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.4 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Всего | 14 137,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 13 854,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 282,7 |
| 4.5.1.5 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 30.05.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.6 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Всего | 14 137,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 13 854,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 282,7 |
| 4.5.1.7 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.8 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.9 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Всего | 14 137,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 13 854,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 282,7 |
| 4.5.1.10 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Всего | 14 465,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 289,3 |
| 4.5.1.11 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | Всего | 14 137,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 13 854,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 282,7 |
| 4.5.1.12 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 27 человек – 1-го уровня нуждаемости; 140 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Всего | 14 540,4 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 249,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 291,1 |
| 4.5.2 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровень нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | Всего | 171 033,9 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 167 613,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Томской области | 3 420,7 |