Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 марта 2013 г. N 201-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("РЕГИОНАЛЬНОЙ

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2018 ГОДЫ)"

(в ред. распоряжений Администрации Томской области

от 08.05.2013 N 365-ра, от 24.10.2013 N 816-ра,

от 12.05.2014 N 271-ра, от 04.07.2014 N 416-ра)

1. В рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 N 282 "О плане мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)":

(в ред. распоряжений Администрации Томской области от 12.05.2014 N 271-ра, от 04.07.2014 N 416-ра)

1) утвердить План мероприятий ("региональную дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2013 - 2018 годы)" (далее - "региональная дорожная карта") согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) утвердить Показатели нормативов "региональной дорожной карты" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.05.2014 N 271-ра)

3) исполнительным органам государственной власти Томской области, являющимся исполнителями "региональной дорожной карты", направлять в Департамент социальной защиты населения Томской области отчет о выполнении мероприятий "региональной дорожной карты" не позднее чем за 10 дней до установленного срока;

4) исполнительным органам государственной власти Томской области, являющимся исполнителями "региональной дорожной карты", в срок до 20.07.2014 разработать и утвердить план оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы;

(пп. 4 введен распоряжением Администрации Томской области от 04.07.2014 N 416-ра)

5) утвердить финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

(пп. 5 введен распоряжением Администрации Томской области от 04.07.2014 N 416-ра)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 12.03.2013 N 201-ра

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2018 ГОДЫ)"

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 12.05.2014 N 271-ра)

## 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Реализация плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" (далее - "региональная дорожная карта") призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

На территории Томской области социальное обслуживание населения осуществляется учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области в отношении пожилых граждан и инвалидов и Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в отношении семей с детьми и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижению данной цели будет способствовать модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы, предусматривающая дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; возможность участия в оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев; проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг; осуществление эффективного контроля за их предоставлением; организацию работы по переподготовке и повышению квалификации работников учреждений социального обслуживания с целью соответствия их современным квалификационным требованиям, проведение аттестации работников с заключением с ними "эффективных контрактов", а также реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, сокращение очередности на получение услуг стационарного социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости - в формате социального сопровождения.

2. В настоящее время на территории Томской области модернизация в сфере социального обслуживания населения осуществляется по следующим направлениям:

2.1. Совершенствование нормативной правовой базы и приведение ее в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

2.2. Повышение профессиональной компетентности работников учреждений социального обслуживания, проведение аттестации в целях соответствия современным квалификационным требованиям и заключения с ними "эффективных контрактов" с учетом повышения заработной платы социальных работников.

В 2013 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников составил 14243,2 руб.? или 46,8% к уровню среднемесячной заработной платы по Томской области. На конец 2013 года среднесписочная численность социальных работников системы социальной защиты населения составляла 518 чел.

2.3. Поддержание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания. Для этого проводится своевременный капитальный и текущий ремонт учреждений. В настоящее время стационарные учреждения социального обслуживания для пожилых и инвалидов размещены в помещениях, не относящихся к аварийным и ветхим.

2.4. Развитие рынка социальных услуг. В настоящее время социальное обслуживание пожилых и инвалидов осуществляется учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Незначительно участие в оказании социальных услуг благотворителей и добровольцев.

Существует очередность в учреждения стационарного социального обслуживания психоневрологического профиля. По состоянию на 1 января 2014 года очередь составляет 33 чел. В целях сокращения очередности утверждена Перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Томской области до 2020 года, в соответствии с которой предусмотрены мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания населения и перепрофилированию стационарных учреждений.

3. Целями "региональной дорожной карты" являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений путем внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и престижности профессии социального работника;

повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в регионе;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей.

4. Ожидаемые результаты реализации "региональной дорожной карты":

4.1. Повышение качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Совершенствование правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Повышение уровня квалификации работников системы социального обслуживания населения.

4.4. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций, развития дополнительных платных видов социальных услуг.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, что приведет к достижению обеспечения граждан спальными помещениями в соответствии с нормативами (6 - 8 кв. м на одного человека) к 2018 году;

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансирования региональных социальных программ за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Томской области;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов и детей путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, привлечения в сферу социального обслуживания населения бизнеса, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

решения к 2018 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов в постоянном постороннем уходе.

4.6. Повышение престижа профессии социального работника, приток молодых специалистов в сферу социального обслуживания населения.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля |  | 98,7 | 98,7 | 99 | 99,2 | 99,5 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в полустационарных учреждениях социального обслуживания |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 5 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 6,2 | 7,0 | 7,5 | 8 | 8,8 | 10 |

## 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| N пп | Мероприятие | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | Ежегодная аналитическая записка по итогам работы за прошедший год в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 1.2 | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания Томской области: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | Аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности проведения оптимизации. Рекомендации подведомственным учреждениям | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 1.3 | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания Томской области: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | Аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о результатах мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния. Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания Томской области, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 1.4 | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | Аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности проведения оптимизации. Рекомендации подведомственным учреждениям | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 1.5 | Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг населению Томской области (опрос среди получателей услуг организаций социального обслуживания) в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 1.6 | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Рекомендации подведомственным учреждениям | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 1.7 | Анализ временных затрат на предоставление социальных услуг обслуживаемым гражданам социальными работниками | Подготовка рекомендаций по повышению качества предоставляемых услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | Ежегодно IV квартал | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 1.8 | Анализ выполнения государственных заданий и планов перспективного развития подведомственных учреждений в сфере социального обслуживания | Рекомендации подведомственным учреждениям | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| ### 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Томской области в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Формирование новой нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания Томской области | 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.1 | Закон Томской области "Об организации социального обслуживания граждан в Томской области" | Утвержденный перечень социальных услуг; размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; уполномоченный орган на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, на составление индивидуальных программ | До 01.07.2014 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.2 | Правовой акт Томской области, утверждающий порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Томской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения | Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Томской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения | В течение месяца после принятия федерального нормативного акта | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.3 | Правовой акт Томской области, утверждающий порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | В течение месяца после принятия федерального нормативного акта | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.4 | Правовой акт Томской области, утверждающий порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания | Порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания | II квартал 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.5 | Правовой акт Томской области, устанавливающий порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | До 01.10.2014 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.6 | Правовой акт Томской области, утверждающий размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания | Рекомендации подведомственным учреждениям по установлению размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | До 01.09.2014 | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 2.1.7 | Правовой акт Томской области, утверждающий нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Томской области | Доведение утвержденных нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Томской области подведомственным учреждениям | II квартал 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.8 | Правовой акт Томской области, утверждающий нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Томской области | Утвержденные нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг | В течение месяца после принятия федерального нормативного акта | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.9 | Правовой акт Томской области, утверждающий нормы питания в организациях социального обслуживания Томской области | Утвержденные нормы питания в организациях социального обслуживания | В течение месяца после принятия федерального нормативного акта | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.1.10 | Правовой акт Томской области, утверждающий номенклатуру организаций социального обслуживания Томской области | Утвержденная номенклатура организаций социального обслуживания Томской области | В течение месяца после принятия федерального нормативного акта | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 2.2 | Совершенствование нормативных правовых актов по внедрению механизма государственно-частного партнерства в систему социального обслуживания Томской области в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Формирование нормативной правовой основы для дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги | 2014 - 2015 гг. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| ### 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ результатов в 2011 - 2013 гг. реализации целевых программ, направленных на повышение качества жизни семей с детьми | Информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | II квартал 2014 г. по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 3.2 | Взаимодействие между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. Отчет о работе в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Постоянно по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 3.3 | Внедрение в практическую деятельность учреждений социального обслуживания Томской области инновационных форм работы, в том числе по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, потребностей граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| ### 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Томской области до 2020 года (перепрофилирование стационарных учреждений социального обслуживания) | Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. Исключение очереди в стационарные учреждения психоневрологического типа | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом. Направление заявок для участия в софинансировании региональной социальной программы за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей Томской области | Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых социальных услуг | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 4.3 | Разработка примерной методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования в соответствии с Методикой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Рекомендации подведомственным учреждениям | 2014 г. В течение одного месяца после получения Методики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 4.4 | Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания | Развитие конкурентной среды в системе социального обслуживания | 2014 - 2015 гг. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 4.5 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сферу социального обслуживания и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, детям и инвалидам | Повышение доступности предоставления социальных услуг | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 4.6 | Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (социальные комнаты, мобильные бригады социального обслуживания, приемные семьи для пожилых и инвалидов) | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях стационарного социального обслуживания, в общем числе обратившихся граждан к 2018 году - 100% | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| ### 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1 | Активизация работы и анализ деятельности попечительских советов стационарных учреждений социального обслуживания | Обеспечение соблюдения прав, свобод и защиты интересов граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с действующим законодательством. Оказание материальной и финансовой помощи | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.2 | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания населения, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет-ресурсы; установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | Повышение информированности граждан о системе социального обслуживания | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.3 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций социальной сферы | Создание официальных сайтов во всех организациях социальной сферы, размещение организациями информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru | 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.4 | Координация работы по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Повышение качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Постоянно | Департамент экспертно-аналитической работы Администрации Томской области |
| 5.5 | Организация работы Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике по проведению независимой оценки качества работы организаций в сфере социального обслуживания | Оценка качества работы организаций и составление рейтингов | Ежегодно | Департамент экспертно-аналитической работы Администрации Томской области |
| 5.6 | Участие в обеспечении организационно-технического сопровождения деятельности Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике в части проведения независимой оценки качества работы организаций в сфере социального обслуживания | Организация деятельности Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.7 | Содействие в организации мониторинга работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания | Формирование рейтингов деятельности организаций | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.8 | Мониторинг функционирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в Томской области | Отчет о реализации независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в Томской области в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно | Департамент экспертно-аналитической работы Администрации Томской области |
| 5.9 | Разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, по результатам оценки качества услуг, проведенной Экспертным советом при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике | Устранение замечаний, выявленных в результате независимой оценки качества услуг. Повышение качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.10 | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на официальных сайтах учреждений | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 5.11 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 11.05.2010 N 150 "Об утверждении условий премирования руководителей областных государственных учреждений", приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 12.03.2010 N 53-п "Об утверждении показателей отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителя, целевые показатели эффективности деятельности учреждений, условия премирования" | Проверка качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе показателей эффективности деятельности основных категорий работников | 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| ### 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социального работника, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 6.1 | Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания, включая социальных работников, с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям | Утверждение правовым актом исполнительного органа государственной власти Томской области ежегодных планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания | Ежегодно, до 20 июня | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.2 | Организация предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных учреждений социального обслуживания, а также граждан, замещающих указанные должности. | Информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно, до 30 апреля | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.2.1 | Проведение проверок достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.02.2013 N 64а "Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, |  | ежегодно, до 1 июля |  |
|  | предоставляемых лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и лицами, замещающими данные должности" |  |  |  |
| 6.3 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах учреждений и предоставление для опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений социального обслуживания, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей данных лиц | 100% руководителей учреждений социального обслуживания | Ежегодно, до 30 апреля | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений социального обслуживания (трудовых договоров с вновь назначаемыми руководителями) по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2017 году до 100% | 100% заключенных дополнительных соглашений от общего количества учреждений социального обслуживания | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.5 | Организация мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в связи с введением "эффективного контракта" | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками учреждений социального обслуживания | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.6 | Координация деятельности подведомственных учреждений по достижению целевых значений повышения оплаты труда социальных работников | Информационно-аналитическая записка по результатам анализа принимаемых учреждениями мер с рекомендациями по соблюдению установленных параметров | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.7 | Сбор и предоставление данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания, и их средней заработной плате с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Мониторинг в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.8 | Учет при формировании областного бюджета расходов на повышение заработной платы в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации "региональной дорожной карты" в части повышения оплаты труда социальных работников | Закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно | Департамент финансов Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент здравоохранения Томской области |
| 6.9 | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, о должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", соотношениях заработной платы, по вопросам перехода на "эффективный контракт" и другим вопросам с участием профсоюзных органов | Выступления и публикации руководителей и специалистов региональных органов исполнительной власти, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров совместно с профсоюзными органами. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда работников, | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|  |  | должностей, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |
| 6.10 | Распространение лучших практик по повышению оплаты труда социальных работников в подведомственных учреждениях | Информационно-аналитическое письмо подведомственным учреждениям | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.11 | Установление предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 N 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" | Соотношение средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год, не превышающее более чем в 8 раз | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.12 | Контроль соблюдения предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год | Соблюдение требования по установлению предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.13 | Повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников, с целью соответствия квалификационным требованиям | Утверждение правовым актом исполнительного органа государственной власти Томской области ежегодных планов мероприятий по повышению квалификации работников учреждений социального обслуживания, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников. Рекомендации подведомственным учреждениям | Не реже одного раза в три года начиная с 2015 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.14 | Аттестация специалистов учреждения с целью их соответствия современным квалификационным требованиям с последующим заключением с ними дополнительных соглашений к трудовым договорам ("эффективный контракт") | Проверка соответствия должностных обязанностей, квалификации работника и перевод работника на "эффективный контракт" | Не реже одного раза в три года начиная с 2015 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.15 | Обеспечение к 2018 году соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7 - 1:0,5 с учетом типа учреждения | Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений 1:0,7 - 1:0,5 с учетом типа учреждения | 2018 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.16 | Осуществление контроля достижения к 2018 году соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7 - 1:0,5 с учетом типа учреждения путем проверок, запросов и анализа (мониторинга) информации от подведомственных учреждений | Достижение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений 1:0,7 - 1:0,5 с учетом типа учреждения | 2018 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Администрации Томской области от 03.04.2014 имеет номер 196-ра, а не 196а. |  |  |  |  |
| 6.17 | Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 196а "О мерах по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей" | Предельная доля расходов на оплату труда основного, вспомогательного и административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания - не более 40% | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.18 | Осуществление проверок с целью контроля обеспечения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания в размере не более 40% | Достижение и соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания в размере не более 40% | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.19 | Внедрение системы нормирования труда с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Оптимизация трудового процесса работников. Интенсификация труда работников | III - IV квартал 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.20 | Обеспечение содействия учреждениям по определению систем нормирования труда. Осуществление контроля за соблюдением ими норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания не превышает 40% | III - IV квартал 2014 г. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.21 | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания по вопросам повышения оплаты труда социальных работников, перехода на "эффективный контракт", соотношения заработной платы персонала учреждений и другим вопросам | Выступления и публикации руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти Томской области, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, семинаров и др.; размещение информации на сайтах исполнительных органов государственной власти Томской области и учреждений отрасли | Постоянно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.22 | Внедрение утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания | Повышение эффективности и качества предоставления населению социальных услуг | 2014 - 2015 гг. | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.23 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | Повышение престижности профессии работников учреждений социального обслуживания | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 6.24 | Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя государственного учреждения социального обслуживания в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы социальных работников данного учреждения со средней заработной платой в Томской области | Правовые акты Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента по вопросам семьи и детей Томской области | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
| 6.25 | Разработка показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, их руководителей и работников | Правовые акты Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента по вопросам семьи и детей Томской области | Ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |

# Приложение N 2

Утверждено

распоряжением

Администрации Томской области

от 12.03.2013 N 201-ра

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 12.05.2014 N 271-ра)

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория работников: Социальные работники

Показатели повышения оплаты труда социальных работников

|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | x | 6,7 | 7,0 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 136,1 | 154,0 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | x | 3481,0 | 3619,0 | 4151,0 | 4316,0 | 4475,0 | 4634,0 | 124,0 | 133,1 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | x | 518,1 | 516,0 | 488,0 | 472,0 | 453,0 | 448,0 | 91,1 | 86,5 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1060997 | 1067187 | 1076995 | 1084884 | 1092747 | 1100538 | 1108241 | 102,4 | 103,8 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | x | x |
| 7 | по субъекту Российской Федерации | x | 46,8 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100 | 100,0 | x | x |
| 8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 26725,4 | 30445,8 | 32988,0 | 35924,0 | 39337,0 | 43270,0 | 47381,0 | 129,2 | 155,6 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 113,9 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 109,5 | x | x |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 10226,0 | 14243,2 | 19133,0 | 24607,9 | 31076,2 | 43270,0 | 47381,0 | 218,2 | 332,7 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 0,0 | 134,3 | 128,6 | 126,3 | 139,2 | 109,5 | x | x |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | x | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | x | x |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 84,4 | 115,3 | 154,3 | 187,6 | 229,2 | 306,3 | 331,6 | 571,0 | 1324,2 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб. | x | 30,94 <*> | 39,0 | 72,3 | 113,9 | 191,0 | 216,3 | 225,2 | 632,5 |
| 16 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации) | x | 30,9 | 37,9 | 70,4 | 110,8 | 185,8 | 210,5 | 219,1 | 615,4 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 0,0 | 5,5 | 16,9 | 28,7 | 50,3 | 57,1 | 51,1 | 158,4 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн руб. | x | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб. | x | 0,0 | 4,5 | 14,9 | 26,7 | 48,3 | 55,1 | 46,1 | 149,4 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн руб. | x | 0,0 | 0,6 | 11,6 | 22,4 | 44,0 | 51,9 | 34,6 | 130,5 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн руб. | x | 0,0 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 3,2 | 11,5 | 18,9 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб. | x | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 6,5 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | x | 0,0 | 1,1 | 2,0 | 3,1 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 17,1 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23) | x | 30,9 | 39,0 | 72,3 | 113,9 | 191,0 | 216,3 | 225,2 | 632,5 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | x | 0,0 | 14,0 | 23,3 | 25,2 | 26,3 | 26,4 | 22,7 | 25,0 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | 1483 | 1464 | 1468 | 1465 | 1467 | 1472 | 98,8 | 99,3 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | 2001 | 1980 | 1956 | 1937 | 1920 | 1920 | 96,8 | 96,0 |

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

# Приложение N 3

к распоряжению

Администрации Томской области

от 12.03.2013 N 201-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(введено распоряжением Администрации Томской области

от 04.07.2014 N 416-ра)

| N пп | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год (план) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения Томской области, чел. | 1060997 | 1067187 | 1067187 | 1076995 | 1084884 | 1092747 | 1100538 | 1108241 |
| 3 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075 | 29692 | 30446 | 32988 | 35924 | 39337 | 43270 | 47381 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | x | 109,7 | 112,4 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 109,5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, % | 37,8 | 47,5 | 46,8 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. | 10226 | 14104 | 14243,2 | 19133,0 | 24608,0 | 31076,0 | 43270,0 | 47381,0 |
| 7 | Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |  | 137,9 | 139,3 | 134,3 | 128,6 | 126,3 | 139,2 | 109,5 |
| 8 | Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. | x | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 10,3 |
| 10 | Число получателей услуг, чел. | x | 3481,0 | 3481,0 | 3619,0 | 4151,0 | 4316,0 | 4475,0 | 4634,0 |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), % | x | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 12 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % | x | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 23,3 | 25,2 | 26,3 | 26,4 |
| 13 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | x | 2001 | 1980 | 1956 | 1937 | 1920 | 1920 |
| 14 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 528 | 528 | 518,1 | 516 | 488 | 472 | 453 | 448 |
| 15 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | x | 1483 | 1464 | 1468 | 1465 | 1467 | 1472 |
| 16 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | x | x | 12017 | 13021 | 14179 | 15527 | 17079 | 18702 |
| 17 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 84358 | 116351 | 115295 | 154250 | 187624 | 229171 | 306251 | 331646 |
| 19 | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 628 | 11573 | 22383 | 44011 | 51894 |
| 21 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 3845 | 3301 | 4342 | 4243 | 3185 |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 3110 | 3110 | 4160 | 5070 | 6190 | 8270 | 8950 |
| 24 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % | x |  | 100 | 134 | 122 | 122 | 134 | 108 |
| 25 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. | x | 31993 | 30938 | 38954 | 72329 | 113875 | 190955 | 216350 |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства: | x | 31993 | 30938 | 37905 | 70369 | 110795 | 185796 | 210511 |
| 28 | на повышение заработной платы социальных работников | x | 28197 | 27142 | 36905 | 68369 | 108795 | 183796 | 208511 |
| 29 | предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них: | x | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 31 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 33 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 1050 | 1960 | 3080 | 5160 | 5839 |
| 34 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33) | x | 31993 | 30938 | 38954 | 72329 | 113875 | 190955 | 216350 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%) | x | 0 | 0 | 14 | 23 | 25 | 26 | 26 |
| 36 | Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % | x | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 21 |
| 37 | Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x | 28196,8 | 27141,7 | 64047 | 95510 | 135937 | 210937 | 235653 |
| 38 | Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб. | x | x | x | x | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
| 39 | Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x | 28197 | 27142 | 64047 | 99597 | 140023 | 215024 | 239739 |
| 41 | Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб. | x | x | x | x | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 42 | Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб. | x | x | x | 64047 | 101856 | 142283 | 217283 | 241998 |
| ## Департамент социальной защиты населения Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения Томской области, чел. | 1060997 | 1067187 | 1067187 | 1076995 | 1084884 | 1092747 | 1100538 | 1108241 |
| 3 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075 | 29692 | 30446 | 32988 | 35924 | 39337 | 43270 | 47381 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | x | 109,7 | 112,4 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 109,5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, % | 37,9 | 47,5 | 46,4 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. | 10249 | 14104 | 14112 | 19133 | 24608 | 31076 | 43270 | 47381 |
| 7 | Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |  | 137,6 | 137,7 | 135,6 | 128,6 | 126,3 | 139,2 | 109,5 |
| 8 | Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. | x | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,3 |
| 10 | Число получателей услуг, чел. | x | 3481,0 | 3481,0 | 3619,0 | 4151,0 | 4316,0 | 4475,0 | 4634,0 |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| 12 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % | x | 0 | 0 | 12,7 | 8,0 | 6,0 | 4,2 | 3,6 |
| 13 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | x | 1215 | 1202 | 1188 | 1176 | 1166 | 1166 |
| 14 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 415 | 415 | 415,2 | 414,2 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | x | 799,8 | 786 | 794 | 792 | 791 | 794 |
| 16 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | x |  | 12017 | 13021 | 14179 | 15527 | 17079 | 18702 |
| 17 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 66454,1 | 91449,8 | 91545,1 | 123818,5 | 157634,9 | 199067,9 | 277180,7 | 303515,1 |
| 19 | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 299 | 1999 | 2525 | 3515 | 3849 |
| 21 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2807 | 1285 | 1892 | 2348 | 1695 |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 2780,4 | 2780,4 | 3749,8 | 5070,0 | 6190,2 | 8269,9 | 8949,6 |
| 24 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % | x |  | 100,0 | 134,9 | 135,2 | 122,1 | 133,6 | 108,2 |
| 25 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. | x | 24996 | 25091 | 32273 | 66090 | 107523 | 185636 | 211970 |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства: | x | 24996 | 25091 | 31304 | 63800 | 104113 | 180146 | 205801 |
| 28 | на повышение заработной платы социальных работников | x | 22005 | 22101 | 30304 | 61800 | 102113 | 178146 | 203801 |
| 29 | предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 2990,4 | 2990,4 |  |  |  |  |  |
| 30 | полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них: | x | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 31 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 33 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 969 | 2290 | 3410 | 5489 | 6169 |
| 34 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33) | x | 24996 | 25091 | 32273 | 66090 | 107523 | 185636 | 211970 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 8,0 | 6,0 | 4,2 | 3,6 |
| 36 | Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % | x | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 21 |
| 37 | Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x |  |  | 52405 | 83901 | 124214 | 200247 | 225901 |
| ## Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения Томской области, чел. | 1060997 | 1067187 | 1067187 | 1076995 | 1084884 | 1092747 | 1100538 | 1108241 |
| 3 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075 | 29692 | 30446 | 32988 | 35924 | 39337 | 43270 | 47381 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | x | 109,7 | 112,4 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 109,5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, % | 36,7 | 47,5 | 48,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. | 9948 | 14104 | 14688 | 19133 | 24608 | 31076 | 43270 | 47381 |
| 7 | Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |  | 141,8 | 147,6 | 130,3 | 128,6 | 126,3 | 139,2 | 109,5 |
| 8 | Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Число получателей услуг, чел. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % | x | 0 | 0 | 22,7 | 23,2 | 94,1 | 248,9 | 330,4 |
| 13 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | x | 786 | 778 | 768 | 761 | 754 | 754 |
| 14 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 88 | 88 | 79,8 | 79,2 | 78 | 62 | 43 | 38 |
| 15 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | x | 683 | 678 | 674 | 673 | 676 | 678 |
| 16 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | x | x | 12017 | 13021 | 14179 | 15527 | 17079 | 18702 |
| 17 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 13677,6 | 19391,8 | 18312,9 | 23675,6 | 29989,1 | 30102,9 | 29070,2 | 28130,7 |
| 19 | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 179 | 692 | 8642 | 24879 | 30944 |
| 21 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 1038 | 2016 | 2450 | 1895 | 1490 |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. | x | 5714,1 | 4635,3 | 5362,6 | 11676,2 | 11790,0 | 10757,2 | 9817,7 |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. | x | 5714 | 4635 | 5363 | 11676 | 11790 | 10757 | 9818 |
| 28 | на повышение заработной платы социальных работников | x | 5099 | 4020 | 5363 | 11676 | 11790 | 10757 | 9818 |
| 29 | предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 615,5 | 615,5 |  |  |  |  |  |
| 30 | полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33) | x | 5714 | 4635 | 5363 | 11676 | 11790 | 10757 | 9818 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 23,2 | 94,1 | 248,9 | 330,4 |
| 36 | Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x | x | x | 9382 | 15696 | 15810 | 14777 | 13838 |
| ## Департамент здравоохранения Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения Томской области, чел. | 1060997 | 1067187 | 1067187 | 1076995 | 1084884 | 1092747 | 1100538 | 1108241 |
| 3 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075 | 29692 | 30446 | 32988 | 35924 | 39337 | 43270 | 47381 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | x | 109,7 | 112,4 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 109,5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, % | 40,0 | 47,5 | 49,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. | 10819 | 14104 | 15066 | 19133 | 24608 | 31076 | 43270 | 47381 |
| 7 | Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |  | 130,4 | 139,3 | 127,0 | 128,6 | 126,3 | 139,2 | 109,5 |
| 8 | Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Число получателей услуг, чел. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % | x | 0 | 0 | 11,3 | -163,3 | -206,3 | -287,2 | -314,5 |
| 13 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 25 | 25 | 23,1 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 4225,9 | 5509,0 | 5437,4 | 6755,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 149 | 8881 | 11216 | 15617 | 17100 |
| 21 | объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | x | 329,8 | 329,8 | 410,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | x |  | 100,0 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. | x | 1283,1 | 1211,5 | 1318,5 | -5437,4 | -5437,4 | -5437,4 | -5437,4 |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. | x | 1283 | 1212 | 1238 | -5108 | -5108 | -5108 | -5108 |
| 28 | на повышение заработной платы социальных работников | x | 1093 | 1021 | 1238 | -5108 | -5108 | -5108 | -5108 |
| 29 | предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 190,2 | 190,2 |  |  |  |  |  |
| 30 | полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | x | 0,0 | 0,0 | 80,3 | -329,8 | -329,8 | -329,8 | -329,8 |
| 34 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33) | x | 1283 | 1212 | 1318 | -5437 | -5437 | -5437 | -5437 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 11,3 | -163,3 | -206,3 | -287,2 | -314,5 |
| 36 | Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x | x | x | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения | x | x | x | 0 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 39 | Всего средства консолидированного бюджета | x | x | x | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |