# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2024 г. N 606а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 29.09.2025 N 439а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", абзаца второго подпункта "ж" пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 N 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" постановляю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, но не ранее дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

постановлением

Администрации Томской области

от 24.12.2024 N 606а

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ, В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2025 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 29.09.2025 N 439а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Томской области в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области, протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе ведомственной информационной системы Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе автоматизированной системы "Единая система социальной защиты населения" Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.6. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 2024 год | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Томской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.8.1. | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 4940 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.1.2. | Численность социальных работников в Томской области - 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.2. | в 2025 году оценка (планируемые) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 5000 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | - | - |
| 1.8.2.2. | Численность социальных работников в Томской области - 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | - | - |
| 1.8.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | - | - |
| ## 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее - РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска" (далее - ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска"), г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска", г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска" 3 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориального координационного центра (далее - ТКЦ) на базе ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска", г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска", г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ "ЦСПН Ленинского района г. Томска" 10 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее - ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областного государственного автономного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области" (далее - ОГАУ "КЦСОН ТО"), г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует пункт проката ТСР | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 8600,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 8428,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 172,0 |
| 2.6. | Функционирование "школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (далее - "школа ухода") на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ "КЦСОН ТО", г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует "школа ухода" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| ## 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и специалисты по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе профессионального обучения "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию) | Организовано обучение 2 работников РКЦ и ТКЦ по программе профессионального обучения "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по программе профессионального обучения "Помощник по уходу" | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 12 помощников по уходу ОГАУ "КЦСОН ТО" по программе профессионального обучения по должности "Помощник по уходу" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по программе профессионального обучения "Организатор ухода" | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию) | Организовано обучение 2 организаторов ухода ОГАУ "КЦСОН ТО" по программе профессионального обучения "Организатор ухода" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| ## 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ "КЦСОН ТО", г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Наличие в штатном расписании ОГАУ "КЦСОН ТО", г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 5 штатных единиц организаторов ухода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | В рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | В ОГАУ "КЦСОН ТО" трудоустроено 150 штатных единиц помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 162433,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 159185,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 3248,7 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 162433,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 159185,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 3248,7 |
| 4.5.1.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Всего | 12903,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12645,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,1 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Всего | 11730,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11495,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 234,6 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Всего | 12903,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12645,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,1 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Всего | 12609,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12357,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 252,2 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 30.05.2025 | Всего | 12901,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12643,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,0 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Всего | 12607,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12355,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 252,2 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Всего | 12915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,3 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | Всего | 12915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,3 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Всего | 12622,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12369,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 252,4 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Всего | 12915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 258,3 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | Всего | 12622,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12369,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 252,4 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 278 человек, из них: 30 человек - 1-го уровня нуждаемости; 137 человек - 2-го уровня нуждаемости; 111 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Всего | 22786,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22331,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 455,8 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек - 1-го уровня нуждаемости; 0 человек - 2-го уровня нуждаемости; 0 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | Всего | 171033,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 167613,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 3420,7 |