29.09.2025			           № 439а

О внесении изменения в постановление Администрации

Томской области от 24.12.2024 № 606а

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 24.12.2024 № 606а «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2024, № 7000202412240010) изменение, изложив План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году, утвержденный указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М. Рожков

Киняйкина М.А.

0921eg03.pap2025

Приложение

к постановлению Администрации Томской области

от 29.09.2025 № 439а

План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник |  | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Томской области в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – |  | – |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2025 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – |  | – |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области, протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 1.4. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области и Департамента здравоохранения Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе автоматизирован-ной системы «Единая система социальной защиты населения» Департамента социальной защиты населения Томской области и единой системы межведомствен-ного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 1.6. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | – |  | – |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 2024 год | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.03.2025 | 31.03.2025 | – |  | – |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Томской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 1.8.1. | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 4940 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – |  | – |
| 1.8.1.2. | Численность социальных работников в Томской области – 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – |  | – |
| 1.8.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.04.2025 | – |  | – |
| 1.8.2. | в 2025 году оценка (планируемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 5000 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – |  | – |
| 1.8.2.2. | Численность социальных работников в Томской области – 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – |  | – |
| 1.8.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2025 | 01.12.2025 | – |  | – |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска»), г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 3 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориального координационного центра (далее – ТКЦ) на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска», г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 10 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областного государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО»), г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует пункт проката ТСР | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего |  | 8 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 8 428,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 172,0 |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – «школа ухода») на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, функционирует «школа ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и специалисты по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на должности помощников по уходу (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе профессионального обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотвори-тельный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | Организовано обучение 2 работников РКЦ и ТКЦ по программе профессионально-го обучения «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по программе профессионального обучения «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 12 помощников по уходу ОГАУ «КЦСОН ТО» по программе профессионально-го обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по программе профессионального обучения «Организатор ухода» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Благотвори-тельный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | Организовано обучение 2 организаторов ухода ОГАУ «КЦСОН ТО» по программе профессионально-го обучения «Организатор ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Наличие в штатном расписании ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 5 штатных единиц организаторов ухода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | В рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | В ОГАУ «КЦСОН ТО» трудоустроено 150 штатных единиц помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – |  | – |
| 4.5. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего |  | 162 433,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 159 185,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 3 248,7 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего |  | 162 433,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 159 185,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 3 248,7 |
| 4.5.1.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Всего |  | 12 903,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 645,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,1 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Всего |  | 11 730,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11 495,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 234,6 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Всего |  | 12 903,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 645,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,1 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Всего |  | 12 609,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 357,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 252,2 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 30.05.2025 | Всего |  | 12 901,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 643,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,0 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Всего |  | 12 607,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 355,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 252,2 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Всего |  | 12 915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,3 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | Всего |  | 12 915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,3 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Всего |  | 12 622,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 369,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 252,4 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Всего |  | 12 915,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 657,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 258,3 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | Всего |  | 12 622,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 369,8 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 252,4 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2025 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 278 человек, из них: 30 человек – 1-го уровня нуждаемости; 137 человек – 2-го уровня нуждаемости; 111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Всего |  | 22 786,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 22 331,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 455,8 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Всего |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области |  | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | Всего | 171 033,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 167 613,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 3 420,7 |